## Kế hoạch dự án
STT | Ngày | Requirements | Priority | Status | Người phụ trách | Note
| 4/8/2026 | Lên kế hoạch dự án, phân tích yêu cầu, tạo GitHub, phân chia công việc | Cao | Hoàn Thành | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Lên kế hoạch dự án, thiết kế cấu trúc dữ liệu (Book, User, Loan...) | Cao | Hoàn Thành | Phan Hà Tuấn
|  | Lên kế hoạch dự án, thiết kế API, khởi tạo React + Node.js (Express) | Cao | Hoàn Thành | Nguyễn Trí Dũng
| 5/8/2026 | Xây dựng Trang chủ (Header, Footer, Banner, Home) | Trung Bình | Hoàn Thành | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Trang danh sách sách, tìm kiếm, filter (thể loại, tác giả, NXB, năm) | Trung Bình | Đang thực hiện | Phan Hà Tuấn
|  | Layout Admin, Login, Sidebar | Cao | Đang thực hiện | Nguyễn Trí Dũng
| 6/8/2026 | Trang chi tiết sách (thông tin, số lượng còn, trạng thái) | Trung Bình | Đang thực hiện | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Chức năng đặt mượn sách, phiếu mượn (giỏ mượn) | Trung Bình | Đang thực hiện | Phan Hà Tuấn
|  | Dashboard Admin, CRUD sách UI | Cao | Đang thực hiện | Nguyễn Trí Dũng
| 7/8/2026 | Hoàn thiện giao diện độc giả (Member), Responsive | Trung Bình | Chưa Làm | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Hoàn thiện Mượn/Trả, lịch sử mượn, Responsive | Trung Bình | Chưa Làm | Phan Hà Tuấn
|  | Hoàn thiện giao diện Admin (Quản lý sách, Mượn/Trả, Độc giả) | Trung Bình | Chưa Làm | Nguyễn Trí Dũng
| 8/8/2026 | Backend: Authentication (Login, Register, JWT, Role) | Cao | Chưa Làm | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Backend: Book API (CRUD, Search, Filter, Category) | Cao | Chưa Làm | Phan Hà Tuấn
|  | Backend: Loan API (mượn/trả), Reader API, Dashboard API | Cao | Chưa Làm | Nguyễn Trí Dũng
| 9/8/2026 | Kết nối Authentication API, phân quyền với Frontend | Cao | Chưa Làm | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Kết nối Book API với Frontend | Cao | Chưa Làm | Phan Hà Tuấn
|  | Kết nối Loan, Reader, Dashboard API với Frontend Admin | Cao | Chưa Làm | Nguyễn Trí Dũng
| 10/8/2026 | Hoàn thiện đăng nhập, phân quyền, Protected Route | Trung Bình | Chưa Làm | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Hoàn thiện Sách, Tìm kiếm, Filter, Chi tiết | Trung Bình | Chưa Làm | Phan Hà Tuấn
|  | Hoàn thiện Nhắc email quá hạn, Dashboard, chức năng nâng cao (QR/phạt/review/export) | Trung Bình | Chưa Làm | Nguyễn Trí Dũng
| 11/8/2026 | Kiểm thử các chức năng Độc giả | Trung Bình | Chưa Làm | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Kiểm thử Sách, Mượn, Trả | Trung Bình | Chưa Làm | Phan Hà Tuấn
|  | Kiểm thử Admin, Dashboard, phân quyền | Trung Bình | Chưa Làm | Nguyễn Trí Dũng
| 12/8/2026 | Test toàn bộ hệ thống, Fix Bug | Cao | Chưa Làm | Nguyễn Tuấn Anh
|  | Test toàn bộ hệ thống, Fix Bug | Cao | Chưa Làm | Phan Hà Tuấn
|  | Chuẩn bị slide báo cáo, demo, phân chia nội dung thuyết trình | Cao | Chưa Làm | Nguyễn Trí Dũng
| 13/8/2026 | Báo Cáo | Cao | Chưa Làm | Cả nhóm